## Responsabilidades
| Programa de Ingeniería de Sistemas | Matriz de trazabilidad de Requerimientos
Programación 1
| Nombre del proyecto: | Proyecto de gestión de una Casa de Apuestas
Nombre de la Fábrica de Software
| Código del proyecto: | PR2019-01
| Versión del documento: | 1.0
| Breve resumen del alcance: | Diseñar e implementar un sistema realice la gestión administrativa, operativa y financiera de una casa de apuestas
| Gerente del Proyecto | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta
| INTEGRANTES | RESPONSABILIDADES | LIDER MÓDULO
| 1. MÓDULO DE PARAMETRIZACIÓN DE CASA DE APUESTAS |  |  | PARAMETRIZACIÓN
1 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta |  |  | GESTIÓN SEDES
2 | Nicolas Ferreira Perez |  |  | GESTIÓN APOSTADORES
3 | Julian Eduardo Santos Niño |  |  | GESTIÓN APUESTAS
4 | Jose Julian Ojeda Bernal |  |  | CONSULTAS
2. MÓDULO DE GESTIÓN DE SEDES DE LA CASA DE APUESTAS
1 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta
2 | Nicolas Ferreira Perez
3 | Julian Eduardo Santos Niño |  |  | NO INICIADO
4 | Jose Julian Ojeda Bernal |  |  | EN PROGRESO
| 3. MÓDULO DE GESTIÓN DE APOSTADORES |  |  | ESTANCADO
1 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta |  |  | TERMINADO
2 | Nicolas Ferreira Perez
3 | Julian Eduardo Santos Niño
4 | Jose Julian Ojeda Bernal
4. MÓDULO DE GESTIÓN DE APUESTAS
1 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta
2 | Nicolas Ferreira Perez
3 | Julian Eduardo Santos Niño
4 | Jose Julian Ojeda Bernal
5. MÓDULO DE CONSULTAS
1 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta
2 | Nicolas Ferreira Perez
3 | Julian Eduardo Santos Niño
4 | Jose Julian Ojeda Bernal

## Requirements
| Ingeniería de Sistemas | Matriz de trazabilidad de Requerimientos
Programación 1
| Nombre del proyecto: | Proyecto de gestión de una Casa de Apuestas | Gerente del Proyecto
| Fábrica de Software | 0 | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta
| Código del proyecto: | PR2019-01
| Versión del documento: | 1.0
| Fecha de elaboración: | 2019-04-28
| Entorno: | Aplicación Java - MVC con Interfaz Gráfica de Usuario
| Propósito: | Diseñar e implementar un sistema realice la gestión administrativa, operativa y financiera de una casa de apuestas
¦
ID | MODULO/GENERAL | TITULO | DESCRIPCION | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA
CA-000 | <nombre módulo> | <Nombre corto del requerimiento> | <Texto del requerimiento> | <Responsable del requerimiento> | <Estado del Req> | <Fecha de Estado>
CA-001 | PARAMETRIZACIÓN | Captura por pantalla GUI de los datos de la casa de apuestas | El sistema debe realizar la captura por una interfaz GUI Java de los datos de la casa de apuestas como: nombre, número de sedes, presupuesto total disponible. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-002 | PARAMETRIZACIÓN | Validación de datos número de sedes | El sistema debe validar que el número de sedes sea mayor que cero (0), y que sea un dato de tipo numérico, con máximo tres(3) dígitos. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-003 | PARAMETRIZACIÓN | Validación de datos presupuesto | El sistema debe validar que el presupuesto sea mayor que cero (0), y que sea un dato de tipo numérico | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-005 | PARAMETRIZACIÓN | Creación o modificación del archivo de configuración | El sistema debe crear o modificar el archivo de configuración, con nombre "config.properties", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-006 | PARAMETRIZACIÓN | Validación de datos para creación de archivo de configuración | El sistema debe validar que antes de crear el archivo de configuración todos los datos estén completos. Se debe generar el mensaje que corresponda (archivo creado o error de datos). | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-007 | PARAMETRIZACIÓN | Modificación datos de configuración | El sistema debe permitir la modificación de los datos de configuración, por medio de un botón con nombre "modificar datos" en la interfaz GUI. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-008 | PARAMETRIZACIÓN | Validación de existencia de archivo de configuración para modificar datos | El sistema debe validar que el archivo "config.properties" esté creado para poder modificar los datos, si existe, debe cargar los valores de los datos en los campos respectivos en la interfaz gui, de lo contrario, debe enviar mensaje de error "no existe archivo". | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-009 | PARAMETRIZACIÓN | Actualización del archivo de configuración con nuevos valores | El sistema debe reescribir el archivo de configuración con los datos que existan en los respectivos campos al momento de presionar el botón "modificar datos", y se debe generar un mensaje con el resultado (exitoso, error) de la operación. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-010 | PARAMETRIZACIÓN | Creación o modificación del archivo de juegos de la casa de apuestas | El sistema debe crear o modificar el archivo de definición de juegos con nombre "juegos.dat", que tendrá los datos de: nombre del juego, tipo de juego (deportivo, lotería, chance), y presupuesto asignado para el juego. Los juegos corresponden a lo definido en el documento. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-011 | PARAMETRIZACIÓN | Validación de presupuesto de juegos Vs total. | El sistema debe validar que la suma de presupuestos definidos para cada juego sea igual al presupuesto asignado total para la casa. El sistema deba generar un mensaje con el resultado (correcto, error). | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-012 | GESTIÓN SEDES | Captura por pantalla GUI de los datos de las sedes de la casa de apuestas | El sistema debe realizar la captura por una interfaz GUI Java de los datos de las sedes que tendrá la casa de apuestas, con los datos de: ubicación o localidad de la sede, número de empleados. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-013 | GESTIÓN SEDES | Validación de datos de localidades | El sistema debe desplegar una lista de todas las localidades de Bogotá para que se pueda seleccionar una de ellas, y asignarla al campo ubicación o localidad de la sede. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-014 | GESTIÓN SEDES | Validación de datos del número de empleados por sede | El sistema debe validar que el número de empleados sea mayor que cero (0), y que sea un dato de tipo numérico | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-015 | GESTIÓN SEDES | Creación del archivo de sedes | El sistema debe crear el archivo de sedes, con nombre "sedes.dat", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-016 | GESTIÓN SEDES | Validación de datos para creación de archivo de sedes | El sistema debe validar que antes de crear el archivo de sedes, todos los datos estén completos. Se debe generar el mensaje que corresponda (archivo creado o error de datos). | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-017 | GESTIÓN SEDES | Modificación datos de sedes | El sistema debe permitir la modificación de los datos de sedes, por medio de un botón con nombre "modificar datos" en la interfaz GUI. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-018 | GESTIÓN SEDES | Validación de existencia de archivo de sedes para modificar datos | El sistema debe validar que el archivo "sedes.dat" esté creado para poder modificar los datos, si existe, debe cargar los valores de los datos en los campos respectivos en la interfaz gui, de lo contrario, debe enviar mensaje de error "no existe archivo". | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-019 | GESTIÓN SEDES | Actualización del archivo de sedes con nuevos valores | El sistema debe reescribir el archivo de sedes con los datos que existan en los respectivos campos al momento de presionar el botón "modificar datos", y se debe generar un mensaje con el resultado (exitoso, error) de la operación. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-020 | GESTIÓN APOSTADORES | Captura por pantalla GUI de los datos de los apostadores | El sistema debe realizar la captura por una interfaz GUI Java de los datos de los apostadores con los datos de: Nombre completo, Cédula, Sede donde esté jugando, Dirección, y Celular. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-021 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos nombre completo | El sistema debe validar que se ingrese por teclado al menos un nombre y un apellido. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-022 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos cedula | El sistema debe validar que sea un dato de tipo numérico, un máximo de diez (10) dígitos. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-023 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos sede | El sistema debe desplegar una lista con las sedes que tiene la casa de apuestas para ser seleccionada por el usuario. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-024 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos dirección | El sistema debe validar que la dirección no tenga más de 50 caracteres. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-025 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos celular | El sistema debe validar que el dato sea de tipo numérico, con máximo diez (10) posiciones, y que el prefijo corresponda a un operador válido (300, 301, 310, etc.). | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-026 | GESTIÓN APOSTADORES | Creación o modificación del archivo de apostadores | El sistema debe crear o modificar el archivo de apostadores, con nombre "apostadores.dat", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-027 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de datos para creación de archivo de apostadores | El sistema debe validar que antes de crear el archivo de apostadores, todos los datos estén completos. Se debe generar el mensaje que corresponda (archivo creado o error de datos). | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-028 | GESTIÓN APOSTADORES | Modificación datos de apostadores | El sistema debe permitir la modificación de los datos de apostadores, por medio de un botón con nombre "modificar datos" en la interfaz GUI. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-029 | GESTIÓN APOSTADORES | Validación de existencia de archivo de apostadores para modificar datos | El sistema debe validar que el archivo "apostadores.dat" esté creado para poder modificar los datos, si existe, debe cargar los valores de los datos en los campos respectivos en la interfaz gui, de lo contrario, debe enviar mensaje de error "no existe archivo". | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-030 | GESTIÓN APOSTADORES | Actualización del archivo de apostadores con nuevos valores | El sistema debe reescribir el archivo de apostadores con los datos que existan en los respectivos campos al momento de presionar el botón "modificar datos", y se debe generar un mensaje con el resultado (exitoso, error) de la operación. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-031 | GESTIÓN APUESTAS | Captura por pantalla GUI de los datos de las apuestas | El sistema debe realizar la captura por una interfaz GUI Java de los datos de las apuestas, con los siguientes campos: Cedula, nombre, día de apuesta (lunes a domingo), valor de apuesta, y nombre del juego. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-032 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de datos cédula | El sistema debe validar que sea un dato de tipo numérico, un máximo de diez (10) dígitos, luego validará que el apostador ya esté creado previamente en el archivo de apostadores.dat. Si está creado, deberá recuperar el nombre del apostador, de lo contrario debe generar el mensaje error (apostador no creado). | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-033 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de datos nombre completo | El sistema, al momento de recuperar el nombre completo del apostador, debe bloquear este campo para evitar que se pueda escribir. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-034 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de datos dia de apuesta | El sistema debe generar una lista con el nombre de los siete días de la semana para que el usuario elija el día correspondiente. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-035 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de datos valor de apuesta | El sistema debe validar que el valor sea mayor que cero (0), y que sea un dato de tipo numérico, con máximo seis (6) posiciones, luego se mostrará el valor en formato moneda ($999.999) | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-036 | GESTIÓN APUESTAS | Validación del nombre del juego | El sistema debe generar una lista con los nombres de los juegos definidos en el archivo juegos.dat, para que el usuario elija uno de los juegos. El campo mostrará dicho valor. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-037 | GESTIÓN APUESTAS | Definición de los detalles de la apuesta | El sistema debe mostrar un botón llamada "detalles apuesta", en donde, dependiendo del juego que el apostador quiere jugar, mostrará los detalles de cada apuesta. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-038 | GESTIÓN APUESTAS | Captura por pantalla de los datos de apuesta Superastro | El sistema mostrará una ventana con los datos de los cuatro (4) dígitos del 0 al 9 para ser elegido por el usuario, según la preferncia del apostador, y mostrará una lista con los doce (12) signos del zodiaco, botón "confirmar", y botón "cancelar". | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-039 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de los dígitos de la apuesta | El sistema debe validar que cada dígito esté entre cero (0) y nueve (9), y que cada uno sea un dato de tipo numérico, si se presenta un error, debe generar un mensaje por pantalla indicando error de asignación. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-040 | GESTIÓN APUESTAS | Validación del signo de zodiaco | El sistema debe validar que se elija un signo del zodiaco, según la lista | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-041 | GESTIÓN APUESTAS | Creación o modificación del archivo apuestas superastro | El sistema debe crear o modificar el archivo de apuestas que se realicen de superastro, con nombre "apuestas-superastro.dat", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. La estructura de datos a guardar es: nombre de la sede, cedula, dia de apuesta, valor de apuesta, los cuatro dígitos, y el signo del zodiaco. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-042 | GESTIÓN APUESTAS | Captura por pantalla de los datos de apuesta Baloto | El sistema mostrará una ventana con los datos de los seis (6) números del 1 al 45 para ser elegido por el usuario, según la preferncia del apostador. signos del zodiaco, botón "confirmar", y botón "cancelar". | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-043 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de los números de la apuesta | El sistema debe validar que cada número esté entre uno (1) y cuarenta y cinco (45), que cada uno sea un dato de tipo numérico, y que no estén repetidos, si se presenta un error, debe generar un mensaje por pantalla indicando error de asignación. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-044 | GESTIÓN APUESTAS | Creación o modificación del archivo apuestas superastro | El sistema debe crear o modificar el archivo de apuestas que se realicen de baloto, con nombre "apuestas-baloto.dat", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. La estructura de datos a guardar es: nombre de la sede, cedula, dia de apuesta, valor de apuesta, y los seis (6) números de la apuesta. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-045 | GESTIÓN APUESTAS | Captura por pantalla de los datos de apuesta Marcadores de Fútbol | El sistema mostrará una ventana con los datos de los catorce (14) partidos, en los que el usuario seleccionará para cada uno si gana el equipo local, el visitante, o empate, segùn la preferencia del apostador, tendrá el, botón "confirmar", y botón "cancelar". | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-046 | GESTIÓN APUESTAS | Validación de los datos de apuesta por partido. | El sistema debe validar que se genere el total de los catorce (14) pronósticos de los partidos. Si falta alguno, o no se genera el valor correcto de Local, Visitante, o Empate, debe generar mensaje de error de apuesta. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-047 | GESTIÓN APUESTAS | Creación o modificación del archivo apuestas marcadores de fútbol | El sistema debe crear o modificar el archivo de apuestas que se realicen de marcadores de fútbol, con nombre "apuestas-marcadores.dat", por medio de un botón con nombre "crear archivo" en la interfaz GUI. La estructura de datos a guardar es: nombre de la sede, cedula, dia de apuesta, valor de apuesta, un numero entre uno y catorce que identifique cada partido, y la apuesta de cada partido. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-048 | GESTIÓN APUESTAS | Generación de recibo (o impresión) de apuesta | El sistema debe mostrar un botón llamada "imprimir apuesta", en donde se mostrará los detalles de la apuesta realizada en forma de recibo mostrado por pantalla. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-049 | CONSULTAS | Interfaz GUI de las opciones de consultas | El sistema debe mostrar en una interfaz GUI Java de las opciones de consultas que se deben generar. Se deben tener las opciones (botón, o cualquier otra opción) de: listados de clientes por sede, valor total de apuestas por cliente, detalle de apuestas por cliente y sede, y total de apuestas por sede y tipo de juego. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-050 | CONSULTAS | Interfaz GUI de consulta de listado de clientes por sede | El sistema debe presentar una interfaz GUI Java con las opciones de sede para ser seleccionada por el usuario - se desplegará la lista completa de todas las sedes creadas, y el sistema desplegará por pantalla toda la información de los clientes de esa sede por pantalla de forma obligatoria. Como opción, se tendrán opciones (por botón, u otra forma) de impresión en archivo PDF, o Excel. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-051 | CONSULTAS | Interfaz GUI de valor total de apuestas por cliente. | El sistema debe presentar una interfaz GUI Java con las opciones de cédula del cliente (apostador) para ser seleccionada por el usuario - el sistema desplegará por pantalla el valor total de las apuestas del cliente, con formato $999.999.999,99 por pantalla de forma obligatoria. Como opción, se tendrán opciones (por botón, u otra forma) de impresión en archivo PDF, o Excel. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-052 | CONSULTAS | Interfaz GUI de consulta de detalle de apuestas realizada por cliente y sede | El sistema debe presentar una interfaz GUI Java con las opciones de cédula del cliente (apostador) para ser seleccionada por el usuario, y de la sede (se presentará la lista de todas las sedes) - el sistema desplegará por pantalla todos los datos del cliente, la sede donde hizo la(s) apuestas, y el detalle de las apuestas del cliente, el valor de cada apuesta debe estar con formato $999.999.999,99 por pantalla de forma obligatoria. Como opción, se tendrán opciones (por botón, u otra forma) de impresión en archivo PDF, o Excel. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-053 | CONSULTAS | Interfaz GUI de valor total de apuestas por sede y tipo de juego | El sistema debe presentar una interfaz GUI Java con las opciones de sede para ser seleccionada por el usuario de la lista total de sedes, y de tipo de juego - generará la lista de los juegos para ser seleccionado por el usuario - el sistema desplegará por pantalla el valor total de las apuestas de la sede por tipo de juego, con formato $999.999.999,99 por pantalla de forma obligatoria. Como opción, se tendrán opciones (por botón, u otra forma) de impresión en archivo PDF, o Excel. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-054 | GENERAL | Creación de interfaz GUI con Menu Principal | El sistema debe mostrar por pantalla un menú general (o principal) con los cuatro (4) módulos anteriores para ser seleccionado por parte del usuario cada módulo, una vez presionada la opción el sistema redrigirá, o ejecutará la interfaz de cada módulo. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-055 | GENERAL | Documento de Diagrama de Clases | Se deberá presentar el documento de diagrama de clases para todo el sistema, conforme al patrón MVC | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-056 | GENERAL | Documento de Diseño de Interfaz | Se deberá presentar el documento de todas las pantallas realizadas para el sistema. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-057 | GENERAL | Documento de Presentación de la solución propuesta | Se deberá presentar el documento de presentación del resumen ejecutivo de lo realizado para el diseño y construcción del proyecto, y las experiencias y lecciones aprendidas. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-058 | GENERAL | Video de la presentación | Se deberá realizar un video de la presentación con la explicación de la solución implementada, con narración por parte del gerente de proyecto y los líderes de módulo. Durará máximo veinte (20) mínutos. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-059 | GENERAL | Estructura del código en Java | El código en lenguaje JAVA será desarrollado siguiendo la arquitectura MVC. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-060 | GENERAL | Estructura del código en Java - Herencia. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de herencia en, por lo menos, cinco superclases. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-061 | GENERAL | Estructura del código en Java - Clases Abstractas. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de clases abstractas en, por lo menos, cinco superclases. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-062 | GENERAL | Estructura del código en Java - Métodos Abstractos | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de métodos abstractos, por lo menos dos (2) métodos por cada clase abstracta definida. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-063 | GENERAL | Estructura del código en Java - Excepciones de usuario. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de excepciones definidas por el usuario. Se definirán por lo menos cinco (5) excepciones. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-064 | GENERAL | Estructura del código en Java - Archivos Texto. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de un (1) archivo texto. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-065 | GENERAL | Estructura del código en Java - Archivos Properties. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de un (1) archivo de properties. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-066 | GENERAL | Estructura del código en Java - Sobrecarga y Polimorfismo. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de sobrecarga y polimorfismo en, por lo menos cinco (5) métodos (cada método tendrá mínimo dos (2) formas polimórficas). | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-067 | GENERAL | Estructura del código en Java - Sobrecarga y Polimorfismo. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de sobrecarga y polimorfismo en, por lo menos cinco (5) métodos (cada método tendrá mínimo dos (2) formas polimórficas). | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-068 | GENERAL | Estructura del código en Java - Interfaces. | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de cinco (5) interfaces adicionales a las utilizadas por la interfaz GUI: | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-069 | GENERAL | Estructura del código en Java - Interfaz Gráfica | El programa debe presentase en su totalidad con interfaz GUI. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-070 | GENERAL | Estructura del código en Java - Archivos Binarios | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación archivos binarios, por lo menos todos los archivos .dat definidos. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-071 | GENERAL | Estructura del código en Java - Patrones GRASP | El programa debe contemplar por cada módulo por lo menos una (1) implementación de algún patron GRASP, y en el desarrollo total, existirá al menos uno de cada uno de los patrones GRASP. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-072 | GENERAL | Estructura del código en Java - DAO/DTO | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de patrones DAO/DTO en cada módulo desarrollado. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-073 | GENERAL | Estructura del código en Java - Librerías | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de, al menos una (1) librería externa | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO
CA-074 | GENERAL | Estructura del código en Java - Matrices | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación de matrices, en por lo menos dos (2) módulos del sistema. | Gabriel Ernesto Blanco La Rotta | NO INICIADO
CA-075 | GENERAL | Estructura del código en Java - métodos de ordenamiento | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación métodos de ordenamiento en algún arreglo o matríz. | Nicolas Ferreira Perez | NO INICIADO
CA-076 | GENERAL | Estructura del código en Java - métodos de búsqueda | El código en lenguaje JAVA tendrá implementación métodos de búsqueda en algún arreglo o matríz. | Julian Eduardo Santos Niño | NO INICIADO
CA-077 | GENERAL | Entrega de la documentación | La documentación solicitada deberá presentarse en el esquema definido en el documento de términos de referencia, en un repositorio de Drive, y con el esquema de directorios indicado. | Jose Julian Ojeda Bernal | NO INICIADO